## 数据仓库
序号 | 任务名称 | 工期 |  | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称
1 | 项目启动会 | 1 个工作日 | 10天 | 2020-04-27 | 2020-04-27
2 | 需求调研 | 56 个工作日 | 9天 | 2020-04-28 | 2020-07-17
3 | 准备工作 | 11 个工作日 | 9天 | 2020-04-28 | 2020-05-15
4 | 数据探查准备（需要客户确定探查环境。目前有4个需求探查的实施人员，建议提供环境准备2019年全年的2家大型分支机构、2家中型和2家小型（共6家）机构的数据） | 4 个工作日 | 9天 | 2020-04-28 | 2020-05-06 | 1 | 张乐,张景伟
5 | 数据探查准备（需要客户提供最新的源表数据结构字典) | 5 个工作日 | 8天 | 2020-04-29 | 2020-05-08 |  | 张乐,张景伟
6 | 确认源数据的全量和增量的更新策略 | 5 个工作日 | 1天 | 2020-05-06 | 2020-05-12 |  | 安铁茂
7 | 进行ODS层建设及落地需求分析 | 3 个工作日 | #VALUE! | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 6 | 安铁茂
8 | 梳理及分析行业级统一模型建设并沟通审议 | 5 个工作日 | 1天 | 2020-05-06 | 2020-05-12 |  | 张运佳,张乐
9 | 数据结构&数据质量探查 | 45 个工作日 | #VALUE! | 2020-05-11 | 2020-07-10 | 5
10 | 数据结构梳理（开发探查脚本及数据探查存储物理模型） | 20 个工作日 | #VALUE! | 2020-05-11 | 2020-06-05 | 5 | 需求分析组
11 | 核心数据环境及数据质量探查并整理归档（包括维度、枚举值、长度、空值等） | 45 个工作日 | #VALUE! | 2020-05-11 | 2020-07-10 | 5 | 需求分析组
12 | 上游数据接口需求梳理 | 20 个工作日 | #VALUE! | 2020-05-18 | 2020-06-12
13 | 对接交换平台接口沟通并制定接口规范（时间点、系统、和增删改标志等） | 10 个工作日 | #VALUE! | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 7 | 需求分析组
14 | ODS接口与数据仓库MAPPING需求及对接规则梳理 | 10 个工作日 | #VALUE! | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 13 | 需求分析组
15 | 需求分析评审（阶段性交付文档与评审） | 5 个工作日 | #VALUE! | 2020-07-13 | 2020-07-17 |  | 张运佳,张乐
16 | 设计 | 109 个工作日 | 9天 | 2020-04-28 | 2020-09-30
17 | 提供行业级数据仓库模型建设案例（落地模型） | 2 个工作日 | 9天 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 1 | 项目经理,张乐,张景伟
18 | 提供行业级分布式架构设计方案 | 3 个工作日 | 7天 | 2020-04-30 | 2020-05-07 | 17 | 安铁茂
19 | 数据仓库平台整体架构设计与评审 | 6 个工作日 | #VALUE! | 2020-05-08 | 2020-05-15
20 | 数据仓库实际软硬件配置及性能调研 | 1 个工作日 | #VALUE! | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 18 | 架构师,张运佳,张乐
21 | 数据仓库平台整体架构设计优化与评审 | 5 个工作日 | #VALUE! | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 20 | 架构师,张运佳,张乐
22 | 数据仓库模型设计 | 65 个工作日 | #VALUE! | 2020-06-01 | 2020-08-28
23 | 数据模型建设方案及建设章程确认与评审 | 3 个工作日 | #VALUE! | 2020-06-01 | 2020-06-03 |  | 甲方负责人及项目主要干系人等
24 | 数据仓库逻辑模型设计及开发 | 22 个工作日 | #VALUE! | 2020-06-04 | 2020-07-03 | 23 | 模型组
25 | 数据仓库逻辑模型设计评审及优化 | 10 个工作日 | #VALUE! | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 24 | 张运佳,张乐
26 | 数据仓库物理模型设计 | 20 个工作日 | #VALUE! | 2020-07-20 | 2020-08-14 | 25 | 模型组
27 | 模型的定义及MAPPING可视化管理设计 | 23 个工作日 | #VALUE! | 2020-07-06 | 2020-08-05 | 24 | 模型组
28 | 数据仓库物理模型评审及优化 | 10 个工作日 | #VALUE! | 2020-08-17 | 2020-08-28 | 26 | 甲方负责人及项目主要干系人等
29 | 数据仓库ETL规范设计 | 75 个工作日 | #VALUE! | 2020-06-15 | 2020-09-25
30 | 数据仓库-ODS层全量-ETL模板、接口、规范设计 | 10 个工作日 | #VALUE! | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 14 | 张乐,张景伟,安铁茂,开发组
31 | 数据仓库-ODS层增量-ETL规范设计（包括历史数据追随） | 5 个工作日 | #VALUE! | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 30 | 张乐,张景伟,安铁茂,开发组
32 | 数据仓库-整合层全量-ETL模板、接口、规范设计 | 10 个工作日 | #VALUE! | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 28 | 张乐,张景伟,安铁茂,开发组
33 | 数据仓库-整合层增量-ETL规范设计（包括历史数据追随） | 5 个工作日 | #VALUE! | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 32 | 张乐,张景伟,安铁茂,开发组
34 | 数据仓库ETL调度评审 | 5 个工作日 | #VALUE! | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 33
35 | contral m 调度流程设计 | 23 个工作日 | #VALUE! | 2020-08-31 | 2020-09-30
36 | 全量初始化调度流程设计（数据仓库&仓内集市） | 10 个工作日 | #VALUE! | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 28 | 开发组
37 | 增量逻辑数据调度设计（数据仓库&仓内集市） | 10 个工作日 | #VALUE! | 2020-09-14 | 2020-09-25 | 36 | 开发组
38 | 调度平台设计，包括可视化监控界面，运维日志查看 | 5 个工作日 | #VALUE! | 2020-09-17 | 2020-09-23 |  | 开发组
39 | 调度设计评审（阶段性交付文档与评审） | 5 个工作日 | #VALUE! | 2020-09-24 | 2020-09-30 |  | 甲方负责人及项目主要干系人等
40 | 开发实施 | 137 个工作日 | #VALUE! | 2020-06-29 | 2021-01-13
41 | 数据仓库ODS层ETL开发 | 13 个工作日 | #VALUE! | 2020-06-29 | 2020-07-15
42 | 上游系统对接数仓ETL全量逻辑开发 | 5 个工作日 | #VALUE! | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 30 | 开发组
43 | 上游系统对接数仓ETL增量数据逻辑开发 | 8 个工作日 | #VALUE! | 2020-07-06 | 2020-07-15 | 42 | 开发组
44 | 可视化开发 | 79 个工作日 | #VALUE! | 2020-08-03 | 2020-11-27
45 | 模型的定义及MAPPING可视化开发 | 21 个工作日 | #VALUE! | 2020-08-03 | 2020-08-31 |  | 开发组,张乐,张景伟,安铁茂
46 | 业务指标管理平台的可视化开发，包括业务指标定义，指标归属部门，创建时间，有效状态 | 22 个工作日 | #VALUE! | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  | 张乐,张景伟,安铁茂,开发组
47 | 调度平台开发，包括可视化监控界面，运维日志查看 | 35 个工作日 | #VALUE! | 2020-10-12 | 2020-11-27 |  | 张乐,张景伟,安铁茂,开发组
48 | 数据仓库整合层ETL开发 | 57 个工作日 | #VALUE! | 2020-09-14 | 2020-12-09
49 | 数仓ODS层到整合层MAPPING映射全量数据逻辑开发 | 10 个工作日 | #VALUE! | 2020-09-14 | 2020-09-25 | 32 | 开发组
50 | 数仓ODS层到整合层ETL全量映射开发 | 20 个工作日 | #VALUE! | 2020-09-28 | 2020-11-02 | 49 | 开发组
51 | 数仓ODS层到整合层MAPPING映射增量数据逻辑开发 | 5 个工作日 | #VALUE! | 2020-11-03 | 2020-11-09 | 50 | 开发组
52 | 数仓ODS层到整合层ETL增量数据逻辑开发 | 22 个工作日 | #VALUE! | 2020-11-10 | 2020-12-09 | 51 | 开发组
53 | contral m 调度流程开发 | 72 个工作日 | #VALUE! | 2020-09-21 | 2021-01-06
54 | contral m 调度流程开发 | 20 个工作日 | #VALUE! | 2020-12-10 | 2021-01-06 | 52 | 开发组
55 | 调度平台开发，包括可视化监控界面，运维日志查看 | 35 个工作日 | #VALUE! | 2020-09-21 | 2020-11-16 | 38 | 开发组
56 | 开发实施阶段性交付文档与评审 | 5 个工作日 | #VALUE! | 2021-01-07 | 2021-01-13 | 54 | 开发组
57 | 测试 | 69 个工作日 | #VALUE! | 2020-11-11 | 2021-02-22
58 | 测试方案制定与评审 | 3 个工作日 | #VALUE! | 2020-11-11 | 2020-11-13 | 51 | 甲方负责人及项目主要干系人等
59 | ODS到DW层ETL测试与校验（第一轮） | 10 个工作日 | #VALUE! | 2020-11-16 | 2020-11-27 | 58 | 测试组
60 | 针对ODS到DW层ETL测试，对逻辑调整与优化（第一轮） | 15 个工作日 | #VALUE! | 2020-11-30 | 2020-12-18 | 59 | 测试组
61 | ODS到DW层ETL测试与校验（第二轮） | 10 个工作日 | #VALUE! | 2020-12-21 | 2021-01-01 | 60 | 测试组
62 | 针对ODS到DW层ETL测试，对逻辑调整与优化（第二轮） | 13 个工作日 | #VALUE! | 2021-01-04 | 2021-01-20 | 61 | 测试组
63 | contral m 调度流程测试 | 5 个工作日 | #VALUE! | 2021-01-21 | 2021-01-27 | 62 | 测试组
64 | 系统整体联调测试 | 10 个工作日 | #VALUE! | 2021-01-28 | 2021-02-10 | 63 | 测试组
65 | 测试阶段评审（阶段性交付文档与评审） | 3 个工作日 | #VALUE! | 2021-02-18 | 2021-02-22 | 64 | 甲方负责人及项目主要干系人等
66 | 上线验收（含完成安全测评及其他验收工作） | 20 个工作日 | #VALUE! | 2021-02-23 | 2021-03-22 | 65 | 甲方负责人及项目主要干系人等
67 | 系统上线与试运行 | 44 个工作日 | #VALUE! | 2021-02-23 | 2021-04-23 |  | 开发组
68 | 项目总结 | 1 个工作日 | #VALUE! | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  | 安铁茂
Note on B19: Claire: 此部分的方案是否是成熟方案，时间能否压缩到2-3天
Note on F37: Claire: 整体设计+评审工作希望在9月底完成。

## 数据交换平台
序号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称
1 | 需求调研 | 6 个工作日 | 2020-08-03 | 2020-08-10
2 | 需求调研 | 3 个工作日 | 2020-08-03 | 2020-08-05 |  | 需求工程师
3 | 需求分析评审 | 3 个工作日 | 2020-08-06 | 2020-08-10 |  | 甲方负责人及相关干系人
4 | 设计 | 18 个工作日 | 2020-08-11 | 2020-09-03
5 | ODS层数据与数据仓库数据交互规范设计 | 8 个工作日 | 2020-08-11 | 2020-08-20 |  | 开发组
6 | ODS层数据与数据仓库数据交互用户及权限设计与管理 | 7 个工作日 | 2020-08-21 | 2020-08-31 |  | 开发组
7 | ODS层数据与数据仓库数据交互方案评审 | 3 个工作日 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  | 甲方负责人及相关干系人
8 | 开发 | 55 个工作日 | 2020-09-04 | 2020-11-19
9 | 全量数据交互逻辑开发（逻辑代码开发） | 15 个工作日 | 2020-09-04 | 2020-09-24 |  | 开发组
10 | 增量数据交互逻辑开发（逻辑代码开发） | 15 个工作日 | 2020-09-25 | 2020-10-15 | 9 | 开发组
11 | 全量数据交互逻辑及数据测试（逻辑代码开发） | 10 个工作日 | 2020-10-16 | 2020-10-29 | 10 | 开发组
12 | 增量数据交互逻辑及数据测试（逻辑代码开发） | 10 个工作日 | 2020-10-30 | 2020-11-12 | 11 | 开发组
13 | 开发实施结果评审（评审内容包括源码） | 5 个工作日 | 2020-11-13 | 2020-11-19 | 12 | 甲方负责人及相关干系人
14 | 安全测评 | 3 个工作日 | 2020-11-20 | 2020-11-24 | 13 | 安全测评部门
15 | 上线验收（含完成安全测评及其他验收工作） | 20 个工作日 | 2021-02-23 | 2021-03-22 |  | 甲方负责人及相关干系人
16 | 系统上线与试运行 | 44 个工作日 | 2021-02-23 | 2021-04-23 |  | 开发组
17 | 项目总结 | 1 个工作日 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  | 安铁茂